## Slide 1
⚙
AUTOMOTIVE JIG & FIXTURE
Industry Standard
Workflow
บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ขั้นตอนเหล่านี้
เป็นมาตรฐานสากล (APQP / PPAP / IATF 16949)
12
ขั้นตอนหลัก
4
Phase งาน
IATF
16949 Standard
ProjectPro Online • Jig & Fixture Workflow Reference 2026

## Slide 2
12 ขั้นตอนมาตรฐาน — Jig & Fixture Automotive
ภาพรวมกระบวนการที่บริษัท Tier-1 / Tier-2 ส่วนใหญ่ใช้
Phase 1 · Customer Engagement
Phase 2 · Engineering & Design
Phase 3 · Manufacturing
Phase 4 · QC & Delivery
1
📋
RFQ / Inquiry
รับใบขอเสนอราคา
2
🤝
Quotation & PO
เสนอราคา + ได้ PO
3
⚡
Project Kickoff
เปิดโปรเจค + ทีม
4
📊
APQP / PFMEA
วางแผนคุณภาพล่วงหน้า
5
🖥
3D CAD Design
ออกแบบ 3D + Simulation
6
📐
2D Drawing + BOM
แบบ 2D + รายการวัสดุ
7
🛒
Procurement
จัดซื้อวัสดุ / อะไหล่
8
🔧
Machining / Fab
ตัด/กัด/CNC/เชื่อม
9
🔥
Heat/Surface Treat
ชุบ/อบ/ชุบแข็ง
10
⚙
Assembly & Fitting
ประกอบ + ปรับตั้ง
11
🔍
CMM / FAI
วัดละเอียด + First Article
12
🚚
Delivery & PPAP
ส่งมอบ + เอกสาร PPAP
เอกสารสำคัญที่ผลิตในแต่ละ Phase:
Phase 1
RFQ Form, Quotation Sheet, Purchase Order
Phase 2
PFMEA, APQP Plan, 3D CAD, 2D DWG, BOM
Phase 3
Work Orders, Material Certs, Heat Treat Cert
Phase 4
CMM Report, FAI, PPAP, Delivery Note
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง:
IATF 16949
Quality Management System — Automotive
APQP
Advanced Product Quality Planning
PPAP Level 3
Production Part Approval Process
PFMEA
Process Failure Mode & Effects Analysis
ProjectPro Online • Industry Workflow Reference

## Slide 3
Phase 1 — Customer Engagement
1 · รับ RFQ (Request for Quotation)
• ลูกค้าส่ง Part Drawing (2D/3D) + Spec
• ระบุ Quantity, Delivery Date, Budget target
• กำหนด Lead Time ในการตอบ Quote
📄 RFQ Form, Customer Drawing, Spec Sheet
2 · วิเคราะห์และเสนอราคา
• ทีม Engineering ประเมิน Feasibility
• คำนวณ Material + Machining + Labor cost
• ส่ง Quotation พร้อม DFM Feedback
📄 Quotation, Cost Breakdown, DFM Report
3 · ได้รับ PO & เปิดโปรเจค
• ลูกค้าอนุมัติ → ส่ง Purchase Order
• เปิด Project Order ในระบบ
• Assign Project Manager + ทีมงาน
📄 Purchase Order, Project Order, Team Assignment
Phase 2 — Engineering & Design
4 · APQP & PFMEA
• วางแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning)
• ระบุ Risk ทุกขั้นตอน (Failure Mode + Effect)
• กำหนด Control Plan + Detection Method
📄 PFMEA, APQP Plan, Control Plan
5 · 3D CAD Design + Simulation
• ออกแบบ Jig/Fixture ใน CATIA / SolidWorks
• ทำ FEA Simulation ตรวจสอบความแข็งแรง
• Customer Approval Gate ก่อนออก 2D
📄 3D CAD File, FEA Report, Design Approval
6 · 2D Drawing + BOM
• ออก 2D Manufacturing Drawing ทุกชิ้นส่วน
• จัดทำ Bill of Materials (BOM) ครบถ้วน
• กำหนด Tolerance + GD&T ครบ
📄 2D Drawings, BOM, Tolerance Sheet
Phase 1 & 2 • Customer Engagement → Engineering & Design

## Slide 4
Phase 3 — Manufacturing
7 · Procurement (จัดซื้อ/จัดหา)
• สั่งซื้อวัสดุตาม BOM (Steel, Hardened Material)
• ตรวจรับ Material Certificate
• In-coming QC ตรวจสอบมาตรฐาน
📄 PO, Material Certificate, Incoming Inspection Report
8 · Machining & Fabrication
• CNC Turning / Milling / EDM / Grinding
• Welding / Bending ตามแบบ 2D Drawing
• In-process Inspection ทุก Operation
📄 Work Order, Process Sheet, In-process Report
9 · Heat / Surface Treatment
• ชุบแข็ง (Hardening), อบคืนตัว (Tempering)
• Nitriding / Carburizing ตาม Spec
• ชุบ Chrome / Nickel / Black Oxide
📄 Heat Treat Certificate, Hardness Report
10 · Assembly & Fitting
• ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดตาม Assembly Drawing
• ปรับตั้ง Clamp, Locating Pin, Sensor
• Trial Run ทดสอบการทำงานของ Jig
📄 Assembly Checklist, Trial Run Report
Phase 4 — QC & Delivery
11 · CMM / FAI Inspection
• วัด Dimension ด้วย CMM ทุก Critical Point
• ทำ First Article Inspection Report (FAI)
• Functional Test ครบ Spec ก่อน Approve
📄 CMM Report, FAI Report, Inspection Record
12 · Delivery & PPAP
• จัดทำ PPAP Level 3 Package ครบถ้วน
• Tryout ที่ลูกค้า (ถ้าต้องการ)
• ส่งมอบพร้อมเอกสารครบถ้วน
📄 PPAP Package, Delivery Note, Warranty Card
After-Sales & Continuous Improvement
• ติดตาม Corrective Action หากพบปัญหา
• ECN (Engineering Change Notice)
• Lesson Learned → เก็บเป็น Knowledge Base
• Warranty Claim Management
📄 Corrective Action Report, ECN, Lesson Learned
Phase 3 & 4 • Manufacturing → QC & Delivery

## Slide 5
Workflow ของคุณ vs. มาตรฐานอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบขั้นตอนปัจจุบันและสิ่งที่บริษัทชั้นนำเพิ่มเติม
Stage
Workflow ของคุณ (ตัวอย่าง)
Industry Standard (เพิ่มเติม)
Pre-Sales
— (ไม่มีขั้นตอนนี้ชัดเจน)
✅ RFQ Form, Feasibility Review, Formal Quotation, DFM Feedback
Kickoff
— (เริ่มออกแบบทันที)
✅ Kickoff Meeting, APQP Plan, PFMEA, Team Assignment
Design 3D
✅ 3D CAD (ออกแบบ 3D)
✅ 3D CAD + FEA Simulation + Customer Approval Gate
Drawing
✅ 2D Drawing
✅ 2D Drawing + GD&T + BOM + Tolerance Review
Production
✅ Production (ผลิตรวม)
✅ Procurement → Machining → HT → Assembly (แยก Stage ชัดเจน)
QC
✅ QC (ตรวจสอบ)
✅ CMM Inspection + FAI Report + PPAP Package + Functional Test
Delivery
✅ Delivery (ส่งมอบ)
✅ Delivery + PPAP Submission + Customer Tryout + Warranty
Post-Sales
— (ไม่มีขั้นตอนนี้)
✅ Corrective Action, ECN, Lesson Learned, Warranty Management
มีอยู่แล้ว
GAP — แนะนำให้เพิ่ม
Gap Analysis • ขั้นตอนที่ควรเพิ่มเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน IATF 16949

## Slide 6
ProjectPro Online รองรับ Workflow นี้ได้อย่างไร?
Mapping ฟีเจอร์ ProjectPro เข้ากับแต่ละ Phase
Phase 1 · Customer Engagement
• สร้าง Project ใหม่สำหรับแต่ละ RFQ
• Task: วิเคราะห์ RFQ / ส่ง Quotation
• File Attachments: แนบ Drawing + Spec
• Comments: บันทึก Customer Feedback
💡 เพิ่ม Status 'Quotation Sent' / 'PO Received' ใน Task
Phase 2 · Engineering & Design
• Tasks: APQP, PFMEA, 3D Design, 2D Drawing, BOM
• Task Dependencies: 3D → 2D → BOM (chain)
• Gantt Chart: ดู Design Timeline
• File Attachments: แนบ CAD File, Drawing PDF
💡 สร้าง Template Project ที่มี Task ครบ Phase 2
Phase 3 · Manufacturing
• Tasks แยก: Procurement / Machining / HT / Assembly
• Assignee: มอบหมายแต่ละขั้นให้ช่าง
• Realtime Sync: PM เห็นความคืบหน้า Live
• Notifications: แจ้งเตือนเมื่องานแล้วเสร็จ
💡 เพิ่ม Kanban Board แบบ Production Stage (10 columns)
Phase 4 · QC & Delivery
• Tasks: CMM Inspection / FAI / PPAP / Delivery
• File Attachments: แนบ CMM Report, QC Record
• Comments: บันทึกผล Inspection
• LINE Notify: แจ้งลูกค้าเมื่อพร้อมส่งมอบ
💡 เพิ่ม QC Record Form + Digital Sign-off ในระบบ
ProjectPro Mapping • ทุก Phase ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์ที่มีอยู่

## Slide 7
แนะนำขั้นต่อไป
3 สิ่งที่ทำได้ทันทีเพื่อยกระดับ Workflow ให้ใกล้มาตรฐาน IATF 16949
01
สร้าง Project Template (Jig & Fixture)
สร้าง Template Project ที่มี Task ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ RFQ จนถึง Delivery
เปิดโปรเจคใหม่แต่ละครั้งไม่ต้องสร้างจากศูนย์ ลดเวลา Setup 80%
⚡ ประหยัดเวลา Setup ได้ 80%
02
เพิ่ม QC Record Form ในระบบ
บันทึกผล CMM / Inspection ตรงในระบบ ProjectPro
แนบ CMM Report PDF ผ่าน File Attachments + เพิ่ม Custom Field
⚡ ลด Paper Report + ค้นหาได้ทันที
03
Production Stage Kanban Board
เพิ่ม Board View สำหรับสาย Manufacturing:
Raw Mat → Machining → HT → Assembly → QC → Shipping
ช่างเห็น Status งานตัวเองแบบ Real-time
⚡ PM เห็น Bottleneck ได้ทันที
สรุปภาพรวม
ขั้นตอนที่มีอยู่แล้ว
7 / 12
ขั้นตอน GAP
3 / 12
เอกสาร PPAP
ยังไม่มี
ProjectPro Coverage
~85%
"ProjectPro ออกแบบมาให้
รองรับ Workflow นี้ได้ครบถ้วน"
Next Steps • ยกระดับ ProjectPro ให้ครบ IATF 16949 Workflow